## sheet1
新媒体运营：“平和味道”微信公众号 | 推送时间 | 发布顺序 | 主题/内容 | 形式 | 传播对象 | 目标阅读量 | 宣传点
| 7.9 | 头条 | 童趣叠叠乐活动：介绍活动，通过软文促进活动的参与人数。并通过粉丝福利活动来增加公众号粉丝的活跃度。 | 推文设计+H5交互设计 | 全部用户 | 4.5W | 平台粉丝拉新及促活
| 7.16 | 头条 | 童趣叠叠乐活动软文活动反馈：给到参与活动的粉丝及时反馈，保证活动的真实性。 | 推文设计 | 全部用户 | 2.5W | 平台粉丝拉新及促活
| 7.23 | 头条 | 从软蓝陈列到零售店堂陈列技巧讨论，与零售端活动结合，实现线上线下活动同步。 | 推文+H5交互设计 | 全部用户 | 4W | 软蓝产品/陈列
| 7.30 | 头条 | 夜西湖·“别让白天的忙带走月夜星光”话题讨论。 | 推文设计+讨论话题 | 全部用户 | 2.5W | 夜西湖品规文化
|  | 次条 | 软蓝陈列活动竞赛投票中奖公示。 | 推文设计 | 全部用户 | 1.5W | 软蓝产品/陈列

## 7月互联网营销
序号 | 功能模块 | 本期重点 | 运营专员 | time axis 2020-07-01 to 2020-08-28
1 | 粉丝福利 （推文链接活动+菜单栏） | 跳一跳活动 粉丝福利（7.9上线） | 董琛 | bar: 2020-07-08
2 | 品鉴专场 （推文链接活动+菜单栏） | 软蓝陈列话题讨论 品鉴专场 问答（7.22-30） | 任琴 | 2020-07-15: 需求; 2020-07-16: 开发; 2020-07-21: 测试; 2020-07-22: ★
3 | 专属特权路径--零售户中心“我的活动”+模板消息 | “橙中支”直播活动7月1场（计划7.20） | 任琴 | 2020-07-15: 数据匹配; 2020-07-22: ★
4 | 专属特权路径--零售户中心“我的活动”+模板消息 | 零售户信息更新维护活动1期（杭宁温）（7.6-7.19） | 任琴 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-06
|  | 零售户信息更新维护活动2期（东北、华北）（7.20-8.2） | 任琴 | 2020-07-06: 需求; 2020-07-08: 开发; 2020-07-15: 测试; 2020-07-20: ★
5 | 专属特权路径--活动专属二维码 | 橙中支MG销售指导引流活动（8.10上线） |  | 2020-07-07: 需求; 2020-07-10: 开发; 2020-08-20: 测试; 2020-08-28: ★
6 | 入网-自律互助小组引流 | 小组联盟4期（7.8开始） |  | 2020-07-03: 需求; 2020-07-07: 开发; 2020-07-23: 测试; 2020-08-03: ★
7 | 入网-邀请注册 | 日常维护及保障 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
8 | 入网-自主注册 | 日常维护及保障 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
9 | 入网-付费终端入网 | 日常维护及保障 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
10 | 消费者联接-获客 | 省内获客（打火机） | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
|  | 省外获客（矿泉水） |  | 2020-07-01: 需求; 2020-07-07: 设计稿交付; 2020-07-11: 开发; 2020-08-10: ★
11 | 烟包二维码 | 青岛商业平台烟包码引流 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-06
12 | 烟包二维码 | 通用版迎中秋四品扫码活动 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-24; 2020-08-28
青岛版迎中秋四品扫码活动 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-24
苏州版迎中秋四品扫码活动 | bar: 2020-07-17 to 2020-07-24
13 | 陈列竞赛 | 省外软蓝（6.1-7.31） | bar: 2020-07-01 to 2020-07-13
省内天外天陈列活动（8.1上线） | bar: 2020-07-17 to 2020-07-24; 2020-08-10
14 | 信息采集 | 1.省内价格采集 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
2.50指数价格采集 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
3.50城-杭宁温台市场价采集 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
4.菜单导航页面、省内价格采集对象调整 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-24
|  | 5.省内库存采集 |  | 2020-07-01: 开发; 2020-07-07: 测试; 2020-07-17: 17号分析报表给出; 2020-07-20: 20号测试名单提供; 2020-08-01: ★
6.50指数价格采集迭代：增加二步审核
15 | 商城-小程序 | 定制小程序（伞）确定：开发计划、界面设计、物料对接 | bar: 2020-07-09 to 2020-07-24
16 | 商城-积分商城 | 确定：首期权益商城兑换的活动（包括用户及物料类型等） |  | 2020-07-01: 开发， 1.支撑活动；2.安全方面功能
青岛对接项目
苏州对接项目
17 | 系统通知 | 在上期功能中未实现的部分“在线客服路径”
18 | 钉钉 | 终端服务移动办公平台 |  | 2020-07-01: 设计; 2020-07-03: 交付驻点品吸交互原型图; 2020-07-09: 收到驻点品吸界面美化设计图; 2020-07-10: 完成驻点品吸模块表结构设计; 2020-07-11: 因技术架构不明确以及优先方案上传国家局功能开发而暂停设计
19 | 互联网营销活动管理（名称拟“活动中心”） | 扫码统计
20 | 互联网营销客户联接管理（名称拟“客户中心”） | 客户联接进度统计